Дорожная карта руководителя «Школы Минпросвещения России»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления проекта | Перечень (наименование) мероприятий | Инструменты мотивации школьной команды | Срок исполнения | ФИО ответственных лиц (административная команда, педагогические работники) |
| **Знание** | Разработать рабочие программы, единое календарно-тематическое планирование | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, педагоги |
| Изучить и применять единые подходы к составлению расписания уроков | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР |
| Разработать объективную внутришкольную систему оценивания | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР |
| Разработать единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР |
| Подать заявку на приобретение единой линейки учебников | Благоприятная психологическая атмосфера | 2023 г. | библиотекарь |
| Разработать программы внеурочной деятельности | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Пересмотреть локальный акт о проектной и исследовательской деятельности. Усилить работу в этом направлении | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Заключить договора по сетевой форме реализации образовательных программ | Благоприятная психологическая атмосфера | 2023-2024 г.г. | директор |
| Разработать модульный курс «Технология» – платформа технологического образования, кластер формирования метапредметных результатов» | Благоприятная психологическая атмосфера | 2023 г. |  |
| **Воспитание** | Разработать и утвердить программу воспитания | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Составить календарный план воспитательной работы | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Назначить советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Директор |
| Организовать штаб воспитательной работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Директор, ЗДВР |
| Разработать единые подходы к работе с родительским сообществом | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Оформить комнату детских инициатив, ученического самоуправления | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор |
| Использовать в работе государственную символику (флаг, герб, гимн) | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагоги |
| Разработать программу работу ученического самоуправления | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор |
| Продолжить работу детских и молодежных общественных объединений (РДШ, ЮнАрмия) | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор |
| Разработать рабочие программы краеведения и школьного туризма | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор |
| Пройти курсы повышения квалификации работников школы в сфере образования | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагоги |
| Разработать подходы к оценке качества воспитательной работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Усилить работу волонтерского движения | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор |
| **Профориентация** | Разработать систему профессиональных проб в разных профессиях | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Разработать план тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | Моральное стимулирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Разработать программу «Билет в будущее» | Моральное стимулирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Заключить сетевые договора по профориентации с колледжами, вузами | Моральное стимулирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Разработать план психологического и тьюторского сопровождения выбора профессии | Моральное стимулирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Разработать план вовлечения семьи в профориентационный процесс | Моральное стимулирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| **Творчество** | Разработать программу школы полного дня: внеурочной деятельности и дополнительного образования | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Разработать план конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор, педагоги |
| Создать школьный хор. Составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор, педагоги |
| Создать школьный театр. Составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор, педагоги |
| Создать школьный музыкальный коллектив. Составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор, педагоги |
| Создать школьный пресс-центр. Составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, педагог-организатор, педагоги |
| Обновить школьный музей, составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Руководитель музея |
| **Здоровье** | Разработать единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за персональным компьютером | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Разработать программу «Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак)» | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Участвовать во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Учитель физкультуры, классные руководители |
| Организовывать работу ежегодного летнего оздоровительного лагеря «Ромашка» | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Разработать план работы спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Учитель физкультуры |
| Охватить всех обучающихся горячим питание.  | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Ответственный по питанию |
| Организовать школьную спортивную команду, составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Учитель физкультуры |
| **Учитель. Школьная команда** | Составить единое штатное расписание | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Директор, ЗДУВР |
| Составить план работы по развитию и повышению квалификации | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР |
| Организовать школьную команду | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Директор, ЗДВР, ЗДУВР |
| Организовать методическое сопровождение педагогического состава. Составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, руководители ШМО |
| Разработать систему наставничества | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| Усилить активность участия педагогов в конкурсном движении | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР, ЗДВР |
| **Школьный климат** | Разработать план психологического комфорта для всех (психолого-педагогической службы) | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, Педагог-психолог |
| Организовать кабинет педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и консультаций | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР, Педагог-психолог |
| Укомплектовать кадрами психолого-педагогическую службу | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | директор |
| Разработать антибуллинговые программы для НОО, ООО, СОО | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДВР |
| Оборудовать зоны отдыха для педагогов и обучающихся | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Директор, классные руководители |
| Организовать эмоциональную поддержку в период сдачи экзаменов | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Педагог-психолог |
| Организовать креативные пространства. Составить план работы | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР |
| Организовать центр «Здоровья» (танцевальный класс, интерактивную комнату) | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | директор |
| **Образовательная среда** | Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | Премирование | Сентябрь, 2023 | ЗДУВР |
| Составить план работы центра «Точка роста», продолжить сотрудничество с детским технопарком «Кванториума» | Премирование | Сентябрь, 2023 | Руководитель проекта «Точка роста» |
| Организовать трансформируемое пространство, архитектуру доступности | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | директор |
| Продолжить работу по благоустройству школьного огорода | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Заведующий участком |
| Организовать ограничение использования мобильных телефонов, разработать программу «Белый интернет» | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | Учитель информатики |
| Разработать план работы по комплексной безопасности | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | директор |
| Составить штатное расписание | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | директор |
| Составить план работы библиотеки, медиацентра | Благоприятная психологическая атмосфера | Сентябрь, 2023 | библиотекарь |